## 台账
洱源县2021年衔接资金及其它涉农整合资金项目进度及资金支出统计表
填报单位：洱源县乡村振兴局
序号 | 项目名称 | 批复年度 | 项目建设内容及规模 | 批复总投资 （万元） | 项目进度 | 结算金额（万元） | 2020年下达资金 （万元） | 2021年下达资金（万元） | 2021年下达资金报账金额（万元） | 资金报账率（%） | 备注
| 合 计 |  |  | 20806.75 |  | 9120.22 | 4907.4 | 12049.6533 | 11049.07 | 91.7%
| 人社局 |  |  | 77.6 |  |  |  | 77.6 | 77.6 | 100%
1 | 2021年劳务协作项目 | 2021 | 1.开发乡村公益性347人；2.外出务工脱贫劳动力一次性生活补贴35人次。 | 77.6 | 已完工 | 77.6 |  | 77.6 | 77.6 | 100% | 上海援助资金
| 乡村振兴局 |  |  | 487.77 |  | 170.53 | 0 | 434.78 | 434.78 | 100%
2 | 2020年第四季度小额信贷贴息 | 2020 | 2020年第四季度小额信贷贴息 | 170.53 | 已完工 | 170.53 |  | 170.53 | 170.53 | 100%
3 | 2021年小额信贷贴息 | 2021 | 2021年第一、二、三季度小额信贷贴息 | 317.24 | 已完工 |  |  | 264.25 | 264.25 | 100%
| 教育局 |  |  | 150 |  | 147.95 | 0 | 147.95 | 147.95 | 100%
4 | 2021年春季学期“雨露计划” | 2021 | 2021学年春季学期建档立卡贫困户子女就读职业院校在校生补助项目 | 150 | 已完工 | 147.95 |  | 147.95 | 147.95 | 100%
交通局 |  |  |  | 1035.91 |  | 999.7 | 518 | 481.7 | 467.7 | 97.09%
5 | 炼西线沥青路面修复工程 | 2020 | 修复路基路面26公里。 | 435.7 | 已完工 | 435.7 | 348 | 87.7 | 87.7 | 100%
6 | 周礼营脱贫攻坚道路建设项目 | 2020 | 改造村组道路3.92公里。 | 600.21 | 已完工 | 564 | 170 | 394 | 380 | 96.45%
| 水务局 |  |  | 912 |  |  |  | 912 | 835.17 | 91.58%
7 | 洱源县2021年农村饮水安全工程维修养护 | 2021 | 实施35件农村安全饮水工程，涉及9镇乡26个行政村。 | 112 | 已完工 |  |  | 112 | 107.17 | 95.69% | 涉农整合资金
8 | 洱源县白沙河小流域工程项目 | 2021 | 白沙河小流域项目土地总面积为34.5km2，水土流失面积17.96km2。 | 800 | 已完工 |  |  | 800 | 728 | 91% | 涉农整合资金
| 农业农村局 |  |  | 430.05 |  |  |  | 430.05 | 430.05 | 100%
9 | 2021年高标准农田建设项目 | 2021 | 1.茈碧湖镇丰源村安装管网46985米，建设水窖100座、蓄水池20座、深水井1口、机耕路5338米等；2.右所镇永安村安装管网880米、闸阀、接头等；3.凤羽镇凤河村安装管网1850米。 | 430.05 | 已完工 |  |  | 430.05 | 430.05 | 100% | 涉农整合资金
茈碧湖镇 |  |  |  | 1758.12 |  | 736.35 | 773.94 | 834.47 | 752.37 | 90.16%
10 | 茈碧湖镇2020年脱贫攻坚道路硬化--永联村大营自然村项目 | 2020 | 中炼村洪田自然村、碧云陆家组、文强一组、永联村小营自然村、永联大营自然村道路硬化5件6667米，硬化面积32592.7平方米。 | 581.48 | 已审计 | 544.05 | 422 | 122.05 | 122.05 | 100%
11 | 茈碧湖镇2020年脱贫攻坚道路硬化--中炼村洪田自然村项目 | 2020 |  |  | 已审计
12 | 茈碧湖镇2020年脱贫攻坚道路硬化--永联村小营自然村项目 | 2020 |  |  | 已审计
13 | 茈碧湖镇2020年脱贫攻坚道路硬化--文强村一组项目 | 2020 |  |  | 已审计
14 | 茈碧湖镇2020年脱贫攻坚道路硬化--碧云村陆家组项目 | 2020 |  |  | 已审计
15 | 茈碧湖镇丰源村2020年枇杷示范种植项目 | 2020 | 示范种植冠玉枇杷45亩，资产归村集体所有，租赁给合作社经营，通过就业、分红等方式增加贫困户及村集体收入。 | 45 | 已审计 | 45 | 30 | 2.72 | 2.72 | 100%
16 | 茈碧湖镇永兴村可食玫瑰示范园基础设施建设项目 | 2020 | 深120米机井1口，300m³蓄水池1座，滴灌系统一套及管护房，100kva变压器及10kv线路194米，混凝土沟渠595米，围栏501米。 | 97 | 已完工 | 97 | 77.6 | 19.4 | 19.4 | 100%
17 | 茈碧湖镇2021年脱贫攻坚农村饮水安全“补短板” | 2021 | 哨横村管网3330米，20立方米蓄水池2个。碧云村陆家队，埋设管网3500米，改建饮水池。 | 50.3 | 已完工 | 50.3 |  | 50.3 | 50.3 | 100%
18 | 茈碧湖镇永联村运亨自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1、优质水稻基地建设项目：新建3条机耕路，总长3369m，并将路面进行C25混凝土硬化、新建4条C20混土灌溉渠道，总长4000m。 2.人居环境整治：村内巷道硬化600m，C25混凝土(厚20cm)、拆除茈碧湖边2个垃圾收集池，设置垃箱30个。 3.其他：小洱线运亨桥栏杆更换、运亨村中小桥新装栏杆、微型消防站1座。 | 459.9 | 正在实施 |  | 133.9 | 540 | 467.9 | 86.65% | 2021年运亨自然下达资金326万元，村龙门自然村下达资金214万元。
19 | 茈碧镇丰源村下龙门自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.新建3条机耕路，总长1036m，并进行C25混凝土硬化;2.田间新建4条C20混凝土灌溉渠道，总长832m，断面0*50cm;3.建设一个100m。钢筋混疑土圆形蓄水池;4.村内巷道硬化1050m、村内干道硬化1900m;5.公示公告宣传栏1块。 | 324.44 | 正在实施 |  | 110.44
20 | 茈碧湖镇丰源村中药材种植加工基地建设项目 | 2021 | 建设中药加工厂房建4000平方米（钢架和大棚结构），带动农户发展中药材种植。 | 200 | 正在实施 |  |  | 100 | 90 | 90%
邓川镇 |  |  |  | 1784.04 |  | 148.87 | 127.67 | 1698.2 | 1525.29 | 89.82%
21 | 邓川镇腾龙村委会脱贫攻坚三级泵站及配套工程建设项目 | 2019 | 三级泵站1个；200立方米蓄水池2座；300立方米蓄水池1座；渠道改造655米等。 | 140.67 | 已审计 | 140.67 | 127.67 | 13 | 13 | 100%
22 | 邓川镇中和村溪长自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.安装抽水设备一套；2.安装变压器、进线线路；3.管网5400米；4.300m³高位蓄水池1座；5.新建200m³高位蓄水池3座；6.维修原砖砌蓄水池1座；7.灌溉渠道2条97米；8.村内巷道硬化2644.15㎡；9.村内主干道提升改造2918.24㎡；10.污水管网维修1项；11.晾晒场1块1850㎡；12.生态停车场320㎡等。 | 305.17 | 正在实施 |  |  | 197 | 120 | 60.91%
23 | 邓川镇2021年脱贫攻坚农村饮水安全“补短板” | 2021 | 旧州村大营自然村50立方米高位水池1座，DN50管网500米。 | 8.2 | 已完工 | 8.2 |  | 8.2 | 8.2 | 100%
24 | 邓川镇腾龙自然村村组道路（新马水库）硬化项目 | 2021 | C3砼路面，长500米，宽3.6米。 | 30 | 已完工 |  |  | 30
25 | 邓川镇中和村猕猴桃葡萄种植项目 | 2021 | 1.温室大棚180亩；2.配套灌溉系统和尾水沟；3.园区道路6800平方米；4.排水沟3000米；5.围栏2000米；6.分拣冷链包装普通简易用房900平米。资产归邓川镇4个村集体所有，整体租赁给龙头企业使用。租金为村集体收入（50%用于设置公益岗位、其余主要用于公益事业支出）。 | 1300 | 已完工 |  |  | 1450 | 1384.09 | 95.45% | 上海援助资金
右所镇 |  |  |  | 907.36 |  | 352.05 | 240 | 498.6233 | 194.04 | 38.92%
26 | 右所镇团结村2020年冠玉枇杷示范种植项目 | 2020 | 示范种植冠玉枇杷42亩，资产归村集体所有,租赁给合作社经营，通过就业、分红等方式增加贫困户和村集体收入。 | 80 | 已审计 | 76.8 | 64 | 6.9 | 6.9 | 100%
27 | 右所镇团结村2020年中草药育苗基地建设项目 | 2020 | 建设中草药育苗大棚4300平方米，资产归村集体所有，租赁给协众果蔬种植合作社经营，通过就业、分红增加贫困户和村集体收入，带动贫困户发展中药材种植。 | 50 | 已审计 | 49.49 | 40 | 9.49 | 9.49 | 100%
28 | 右所镇起胜村2020年马铃薯收购点村集体经济项目 | 2020 | 建设马铃薯收购点1个，新建钢架房、上车台、围墙、场地、管护房等，资产权归村集体所有，出租给收购大户使用，带动贫困户发展马铃薯种植，增加村集体收入。 | 100 | 已审计 | 100 | 80 | 13.66 | 13.66 | 100%
29 | 右所镇焦石村2020年中药材种植基地建设项目 | 2020 | 建设中药材种植基地270亩，新建喷滴灌设施，资产归村集体所有，由家庭农场管理使用，通过务工、地租等方式增加贫困户收入，带动贫困户发展中药材种植。 | 70 | 已审计 | 70 | 56 | 14 | 14 | 100%
30 | 右所镇2021年脱贫攻坚农村饮水安全“补短板” | 2021 | 腊坪村：新建1.5立方米4座、20立方米蓄水池1座、管网900米；松曲新民村：新建80立方米水池1座、管网1800米、供水机井电缆线4800米、更换水泵1套。 | 55.76 | 已完工 | 55.76 |  | 55.76 | 47.85 | 85.81%
31 | 右所镇焦石村大营自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.建设大棚56亩，单个大棚规格为：檐高1.8m，顶高3.2m，跨度8米，间距1米，大棚内装雾化打药系统及滴灌和微喷系统；2.农田水渠建设1090米；3.新建机耕路894米；4.建设1块生态停车场面积210㎡；5.大营学校道路塌方段挡墙18.2m；6.水沟修复 3000m；7.大营村主干道防护栏300m；8.村内涵洞改造1座；9.太阳能路灯修复13盏、新建太阳能路灯10盏；10.村内道路减速带100m；10.消防设备1项。 | 431.6 | 正在实施 |  |  | 283 |  | 0%
32 | 右所镇梅和村大花园多肉基地配套基础设施建设项目 | 2021 | 基地围栏改造170平方米，绿化70平方米，制作宣传栏等。 | 10 | 已审计 |  |  | 10 | 10 | 100%
33 | 右所镇松曲村三江源水产品种植专业合作配套基础设施建设项目 | 2021 | 1.业务用房改造；2.收购点设备购置、绿化、路灯安装等。 | 10 | 已审计 |  |  | 10 | 9.91 | 99.1%
34 | 洱源县爱心语标准化奶牛养殖场建设项目 | 2021 | 场区道路硬化400平方米（包含消毒池2个），修建隔离墙465米、消毒室20平方米、隔离门1到、简易隔离门3道、集污系统（集污池300立方米、干湿分离池24立方米）、兽医室50平方米、隔牛室100平方米。 | 100 | 已完工 |  |  | 95.8133 | 82.23 | 85.82%
凤羽镇 |  |  |  | 966.9 |  | 670.06 | 414 | 350.06 | 325.64 | 93.02%
35 | 凤羽镇上寺村2020年糯包谷种植加工项目 | 2020 | 发展糯包谷400亩，扩建酿酒作坊，扶贫资金形成的资产归村集体所有，入股源源蔬菜种植合作社，带动贫困户发展糯包谷种植，通过分红增加贫困户和村集体收入。 | 80 | 已审计 | 80 | 64 | 16 | 16 | 100%
36 | 凤羽镇凤翔村元士自然村2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 2020 | C25道路硬化8400平方米，长1200米，宽7米，厚20厘米。 | 437.6 | 已审计 | 392.66 | 350 | 42.66 | 42.66 | 100%
37 | 凤羽镇江登村2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 2020 | 1.C25道路硬化4800平方米，长1200米，宽4米，厚20厘米； 2.挡墙360立方米。 |  | 已审计
38 | 凤羽镇凤河村雪梨自然村2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 2020 | 1.C25道路硬化2100平方米，长700米，宽3 米，厚20厘米； 2.挡墙537立方米。 |  | 已审计
39 | 凤羽镇凤翔村2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 2020 | 1.C25道路硬化3条共5309平方米，长540*6米1条，320米*6米1条，200米*5.2米1条，厚20厘米。 2.挡墙493.7立方米。 |  | 已审计
40 | 凤羽镇庄上村营头自然村2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 2020 | 1.C25道路硬化3917平方米，长1305.7米，宽3 米，厚20厘米； 2.挡墙240立方米。 |  | 已审计
41 | 凤羽镇2021年脱贫攻坚农村饮水安全“补短板” | 2021 | 新建100立方米蓄水池去座，安装管网3900米。145米深机井1眼，机井配电房1间，新安装管网1900米，改造就管网400米。 | 47.4 | 已完工 | 47.4 |  | 47.4 | 36.98 | 78.02%
42 | 凤羽镇庄上村银河自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.产业方面:石登地梅园机耕路420米；灌溉水沟300米；集水池1座、蓄水池1座；DN100管2000米；PE钢丝骨架管2500米;梅树病虫害防治1项。庄上福瑞电子厂生产设备3台。农产品交易中点场地硬化300平方米，彩钢瓦大棚300平方米。 2.村内人居环境综合整治:(1)岭背自然道路提升改造300米，120涵管20米。(2)银河自然村道路提升改造650米。 | 251.9 | 正在实施 |  |  | 169 | 155 | 91.72%
43 | 凤羽镇庄上梅果种植加工项目 | 2021 | 冷库1座300平方米，梅园配套机耕路1500米*4米，集水池1座5立方米，蓄水池一座150立方米，DN100管1500米，PE50架管1500米，梅树病害防治1项。 | 150 | 正在实施 | 150 |  | 75 | 75 | 100%
三营镇 |  |  |  | 3479.39 |  | 1535.01 | 984 | 2000.01 | 1933.99 | 96.7%
44 | 三营镇2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 2020 | 大湾河、荞地坪、代队、黄草坡、河邑-白石、赵家营、马街、石岩、打铁营-九龙、常营自然村道路硬化55163㎡。 | 750 | 已审计 | 728.21 | 600 | 128.21 | 128.21 | 100%
45 | 三营镇三营村2020年中药材及农产品加工销售中心建设项目 | 2020 | 建设交易中心3万平方米、交易大棚0.3万平米及附属设施。资产量化到行政村，收入用于安置贫困人口就业等。 | 480 | 已完工 | 457.41 | 384 | 73.41 | 73.41 | 100%
46 | 三营镇2021年脱贫攻坚农村饮水安全“补短板” | 2021 | 永胜村二南组改建人饮管道，安装官网4950米。乐村应山组改建人饮管道，安装官网4950米。石岩村老村饮水改建3个15方引水池，输水管道维修1项。岩村搬迁点供水管道加固维修镇墩（C25钢筋砼)18立方米，支墩（C20钢筋砼）22立方米。 | 49.39 | 已完工 | 49.39 |  | 49.39 | 44.47 | 90.04%
47 | 三营镇白草村罗家登自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.电商公共服务中心建设：新建钢混结构462平米电商中心1栋及配套设施。 2.大白芸豆基地项目：机耕路硬化1000米（均宽4米），农田水沟修复500米。 3.人居环境整治提升项目：道路硬化3000平米、水沟盖板、太阳能路灯30盏，道路修复，宣传牌等。 | 310 | 已完工 |  |  | 197 | 197 | 100%
48 | 三营镇石岩村风吹领安置点美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.电商公共服务中心建设项目：钢混结构400平方米电商中心1栋及配套设施。 2.秋蚕豆基地项目：机耕路硬化4335平米（均宽3米）、灌溉及排水沟3475米（40*50CM）、500米（80*100CM）。 3.人居环境整治提升项目：(1)污水主管网疏通1.5公里、(2)道路提升改造工程：公共停车位40个（440平方米）、护栏1500米、绿化4400平方米、步道520米（均宽2米）、水沟盖板65米、摄像头6个等。 | 490 | 已完工 |  |  | 302 | 302 | 100%
49 | 三营镇共和村郑家庄乡村旅游建设项目 | 2021 | 建设游客服务中心1832平米及配套设施。 | 300 | 正在实施 | 300 |  | 150 | 88.9 | 59.27%
50 | 三营镇永乐村奶牛养殖场项目 | 2021 | 建设内容：1.成母牛舍13140平方米，2.特需牛舍1728平方米，3.犊牛舍1728平方米，4.育牛舍1728平方米，5.青年牛舍1728平方米。资产划归10个村集体所有(永胜村、永乐村、三营村、士登村、共和村、新联村、新龙村、白草村、石岩村、南大坪村），整体租赁给龙头公司使用，租金为村集体收入（25%用于设置公益岗位、其余主要用于公益事业支出及壮大村集体经济产业支出）。项目通过聘用脱贫人口务工、设置公益岗位、带动脱贫户种植饲草料方式帮助脱贫人口增收。 | 1100 | 已完工 |  |  | 1100 | 1100 | 100% | 上海援助资金
| 牛街乡 |  |  | 1154 |  | 50 | 0 | 704 | 649.14 | 92.21%
51 | 牛街村西甸村村集体经济项目 | 2021 | 在西甸村建设40亩高标准全自动种植大棚，管理用房及附属设施 | 260 | 已完工 |  |  | 260 | 205.2 | 78.92% | 上海交大捐款
52 | 牛街乡2021年脱贫攻坚农村饮水安全“补短板” | 2021 | 管网19617米，水表371套。 | 50 | 已完工 | 50 |  | 50 | 49.94 | 99.88%
53 | 牛街乡白塔村白塔自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.白塔村小米辣基地建设项目(产业配套设施)，建设内容:基地灌溉沟3600米。 2.白塔村村内道路提升改造项目(基础设施)。建设内容村内道路原C20砼撤除2000平方米、新建C20砼2000平方米、村内沟道清淤1200米、沟帮恢复C20砼400立方米、桥面C20砼160平方米、桥梁栏杆修复80米、铺设路沿石2400米、铺设1米宽生态步道1200米、安装生态垃圾箱10个。 | 300 | 正在实施 |  |  | 197 | 197 | 100%
54 | 牛街乡福和村七八组安置点美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.大夹豌豆、大白芸豆基地：锌钢管4000米、水池4座、分水管7200米、管网修复2000米。 2.大豌豆、菠菜基地：大棚50亩。 3.村内道路提升改造:铺设DN200DPE740米、铺设DN30OHDPE200米、108立方米消防水池座、30t/d一体化污水处理设备一套、砼C30挡墙250立方。 4.村内空地提升整治：砖砌花台300平方、铺设透水砖80平方米、木质栅栏200米。 | 544 | 正在实施 |  |  | 197 | 197 | 100%
炼铁乡 |  |  |  | 2475.1 |  | 409.02 | 301.6 | 716.47 | 712.16 | 99.4%
55 | 炼铁乡田心村珙旺至纸厂青栗丛一组道路硬化项目 | 2019 | C20砼路面4700米（厚20厘米，宽4米）共计18800平方米； | 294 | 已审计 | 249.02 | 222 | 27.02 | 27.02 | 100%
56 | 炼铁乡2021年脱贫攻坚农村饮水安全“补短板” | 2021 | 干地曲：1立方米取水池1座、20立方米蓄水池1座、管网改造7000米；下沙坪：1立方米取水池1座、20立方米蓄水池1座饮水管网改造6000米。 | 50 | 已完工 | 50 |  | 50 | 50 | 100%
57 | 炼铁乡2020年人居环境提升垃圾收集处理设施项目 | 2020 | 新建垃圾池279座。 | 110 | 已完工 | 110 | 79.6 | 30.4 | 26.09 | 85.82%
58 | 炼铁乡万头规模化生猪养殖项目 | 2020 | 1320平方米封闭式肥猪舍6栋（长66米，宽20米），配套进场路600米、200千伏安变压器1台等，项目占地140亩。 | 1450 | 已完工 |  |  | 228 | 228 | 100%
59 | 炼铁乡炼铁村溪登坪小组道路硬化项目 | 2021 | 实施道路硬化900米。 | 123.3 | 已审计 |  |  | 114.05 | 114.05 | 100%
60 | 炼铁乡纸厂村陆家自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.建设山萮菜、中药材基地：DN200mmPE灌溉管道6000m、DN63mmPE管6000m、1500立方米灌溉蓄水塘1座、取水坝3座、3立方取水池3座，50立方蓄水池2座、机耕路800m、围栏3000m、绿化3000m。 2.人居环境：C25混凝土路面修复800㎡；太阳能路灯修复安装40盏。 | 300.8 | 正在实施 |  |  | 197 | 197 | 100%
61 | 炼铁乡9.13大型山洪泥石流恢复重建人畜饮水项目（一期） | 2021 | 上马鹿PE32塑管1800米；下马鹿PE32塑管1800米；小高罗溪PE32塑管600米；杨家PE32塑管800米；新彝PE32塑管1000米，DN50钢管800米；梅茨坪PE32塑管100米；芹菜塘PE32塑管800米；白马石PE32塑管800米 | 147 | 已完工 |  |  | 70 | 70 | 100%
乔后镇 |  |  |  | 3332.4 |  | 2736.13 | 1126.05 | 1745.42 | 1621.3 | 92.89%
62 | 乔后镇大集村委会上吉小组进村道路硬化工程 | 2019 | 进村公路总长1.48千米（路面宽度4米），C30路面硬化5920平方米；支线长477米（路面宽度2.5米），C20路面硬化1194.5平方米；新建挡墙等。项目投资为初设概算，实际投资以中标价为准，不足资金2020年初下达。 | 150 | 已审计 | 195.55 | 80 | 70 | 70 | 100%
63 | 乔后镇大树村委会松登小组进村道路硬化工程 | 2019 | 进村公路总长1.01千米（路面宽度4米），C30路面硬化4040平方米；支线长477米（路面宽度2.5米），C20路面硬化1194.5平方米；新建挡墙等。项目投资为初设概算，实际投资以中标价为准，不足资金2021年下达。 | 150 | 已审计 | 159.59 | 80 | 70 | 70 | 100%
64 | 乔后镇乔后村委会碧地箐小组进村道路硬化工程 | 2019 | 公路总长度2.05千米，路面宽度4米，C30砼路面硬化8200平方米；新建挡墙等。项目投资为初设概算，实际投资以中标价为准，不足资金2021年下达。 | 180 | 已审计 | 173.94 | 130 | 43.94 | 43.94 | 100%
65 | 乔后镇2018年沪滇协作黄花坪村委会羊盐场进村道路硬化项目第二合同段建设项目 | 2019 | 资金下达280万元，一期中标价229.4万元，二期预算资金196.28万元。申请实施二期项目，资金在原下达资金剩余50.60万元。申请二期不足资金140万元（分二次下达：2019年下达资金100万元，其余资金2020年初下达）。 | 140 | 已审计 | 229.65 | 100 | 40 | 40 | 100%
66 | 乔后镇2020年脱贫攻坚道路硬化--大树村塘占小组建设项目 | 2020 | 道路硬化20250平方米（C30砼路面，长4.945公里，宽度4.5米，厚度20厘米）。 | 395.6 | 已完工 | 395.6 | 257.5 | 138.1 | 138.1 | 100%
67 | 乔后镇2020年脱贫攻坚道路硬化--乔后村北坡小组建设项目 | 2020 | C20砼路面5400平方米，厚度20厘米。 | 70 | 已审计 | 70 | 55.5 | 14.5 | 14.5 | 100%
68 | 乔后镇2020年脱贫攻坚道路硬化--新坪村羊巴场小组建设项目 | 2020 | 实施道路硬化1件3.06万平方米。 | 610 | 已审计 | 610 | 170 | 440 | 380.96 | 86.58% | 财120
69 | 乔后镇2020年脱贫攻坚人居环境提升垃圾清理项目 | 2020 | 在乔后镇建设199座垃圾池。其中乔后村46座，大集村10座，源安邑村1座，柴坝村15座，大树村46座，温坡村8座，丰乐村25座，黄花坪村12座，文开村20座，永新村16座。 | 109.45 | 已完工 | 109.45 | 83.05 | 26.4 | 19 | 71.97%
70 | 乔后镇2020年脱贫攻坚安全饮水提升改造建设项目 | 2020 | 建设取水池5个、高位水池2个，安装管网32.59公里。 | 90 | 已审计 | 90 | 72 | 18 | 18 | 100%
71 | 乔后镇2020年村集体经济发展农产品交易中心建设项目 | 2020 | 建设仓库、冷库、地板称、装包物流、场地、管理房等设施，占地面积10亩，资产量化到行政村，收入用于安置贫困人口就业等。 | 350 | 正在实施 | 350 | 98 | 201.88 | 176.88 | 87.62%
72 | 乔后镇2021年脱贫攻坚农村饮水安全“补短板” | 2021 | 大树村：新建2立方米取水池1座安装管网3000米；大集村：新建拦水坝1座、6立方米蓄水池1座；源安邑村：安装管网2800米；柴坝村：新建6立方米减压池4座、安装管网800米；黄花坪村：新建6立方米蓄水池4座、安装管网1000米；乔后村安装管网3300米、集镇管网维修。 | 52.35 | 已审计 | 52.35 |  | 52.35 | 31.92 | 60.97%
73 | 乔后镇村集体经济发展农产品交易中心道路硬化建设项目 | 2021 | 挡土墙1023.35立方米、C30砼路面600平方米、碎石垫层2383平方米、块石基础300平方米、边沟150米、防撞护栏110米、涵管73.92米。 | 140 | 已完工 |  |  | 140 | 140 | 0%
74 | 乔后镇丰乐村羊弓场自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.大箐水沟至炼曲管网主管4.31㎞；2.支管6.728㎞；3.分水池8个（8m³）；4.蓄水池31个（10m³）；5.喷头3000个；6.田块灌溉胶管12000m；7.机耕路4400m（宽度2.5m）；8.道路硬化1311.5m；9.村内排水沟958.10m；10.太阳能路灯20盏；11.公厕1座；12.垃圾池5座。 | 300 | 正在实施 |  |  | 340.25 | 328 | 96.4% | 丰乐村羊弓场自然村2021年下达资金148万元，新村沙水塘自然村2021年下达资金192.25万元
75 | 乔后镇永新村沙水塘自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.占地15亩养猪场1座及其配套设施，养殖规模母猪60头；2.灌溉沟渠长600米；3.宽2.5米耕路1200米；4.青石板铺设285米，道路硬化690米；5.安装太阳能路灯20盏，维修改造20盏；6.污水处理设施1项；7.1.无人居住危房、荒废公厕拆除，村内绿化，垃圾桶等设施。 | 295 | 正在实施
76 | 乔后镇叶上花酒厂建设项目 | 2021 | 建造占地面积5亩酿酒厂1座，年产果酒10吨。主要建设：厂房1000平方米，管护房及员工宿1栋200平方米，酿酒设备一套，电力及污水处理设施等。 | 300 | 正在实施 | 300 |  | 150 | 150 | 100%
西山乡 |  |  |  | 1765.8 |  | 1164.55 | 422.14 | 928.01 | 867.71 | 93.5%
77 | 西山乡2020年脱贫攻坚道路硬化—团结村核桃场小组项目 | 2020 | 1.团结旧宅、中村小组道路硬化18945㎡。 2.甸心小组道路硬化：C30村内道路硬化1046平方米、C20砼排水沟:350米、其他附属:涵洞2道。 3.核桃场小组道路硬化项目道路硬化4300平方米、涵洞:盖板涵2道，圆管涵3道。 | 445.44 | 已审计 | 445.44 | 356 | 89.44 | 89.44 | 100%
78 | 西山乡2020年脱贫攻坚道路硬化—团结村甸心小组项目 | 2020 |  |  | 已审计
79 | 西山乡2020年脱贫攻坚道路硬化—团结村旧宅、中村小组项目 | 2020 |  |  | 已审计
80 | 西山乡2020年脱贫攻坚安全饮水提升改造项目 | 2020 | 新建过滤池4个，安装管网17.58公里。 | 43.13 | 已审计 | 42.21 | 34 | 8.21 | 8.21 | 100%
81 | 西山乡2020年脱贫攻坚人居环境垃圾收集池项目 | 2020 | 新建350座垃圾池 | 165 | 已审计 | 165 | 32.14 | 132.86 | 129.06 | 97.14%
82 | 西山乡2021年脱贫攻坚农村饮水安全“补短板” | 2021 | 深打机井300米、配套深水泵1套，定时控制开关1套、管理房10平方米、50立方米高位水池1座，管网9000米、龙头墩50个、380V电路500米。 | 61.9 | 已完工 | 61.9 |  | 61.9 | 56 | 90.47%
83 | 西山乡胜利村水井自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.产业发展：机耕路700米、购买生猪500头、新建504平米圈房、灌溉沟2000米。 2.基础设施：路面修复改造3780平方米、太阳能路灯15盏、公厕1座、27口化粪池、41个垃圾箱、排水沟500米。 3.胜利村农产品加工厂：2500平方米厂房1座。 | 300.03 | 正在实施 |  |  | 197 | 368 | 92%
84 | 西山乡胜利村客宅自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.产业发展部分：购买生猪500头，新建936平米圈房。 2.新建化粪池62口、40个垃圾箱。 3.胜利村农产品加工厂：2500平方米厂房1座。 | 300.3 | 正在实施 |  |  | 203
85 | 西山乡团结村金铁盆玫瑰种植及肉牛养殖基地建设项目 | 2021 | 坡改梯150亩，种植食用玫瑰150亩，建设加工厂房及管理用房400平方米；道路硬化1500米，铁丝网围栏1项，建设肉牛养殖场一座面积800平方米，肉牛养殖70头，牲畜饮水设施、发酵池和排污积粪设施等附属设施。 | 450 | 正在实施 | 450 |  | 235.6 | 217 | 92.11%
| 工作经费 |  |  | 90.31 |  |  |  | 90.31 | 74.18 | 82.14%
| 中央和省级资金项目管理经费 |  |  | 70.91 |  |  |  | 70.91 | 70.91 | 100%
| 州级资金项目管理经费 |  |  | 19.4 |  |  |  | 19.4 | 3.27 | 16.86%