## Sheet1
附件：
洱源县社会事业领域项目建设工期安排计划表
序 号 | 项目名称 | 项目基本情况 | 工期安排 | 计划完工时间 | 挂包责任人 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 责任领导 |  | 责任人
[5 empty] | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务
1 | 大理州洱源全民健身中心建设项目 | 项目采用工程总承包(EPC)模式实施，合同价为5974.18万元，新建全民健身中心6203平方米，包括球类、健身房、体能训练、体质测试等运动功能区，以及餐饮服务、场馆管理办公用房、医务室、卫生间等配套设施；新建共享大厅3140平方米，室外看台3900平方米，设备用房430平方米，广场及道路硬化、绿化、室外停车位等设施。 | 1.2024年2月29日前完成主体施工； 2.3月20日前完成装饰装修及扫尾； 3.3月30日全面完成建设任务。 | 2024-03-30 | 项丽娟 | 洱源县人民政府副县长 | 李泽辉 | 洱源县教育体育局局长
2 | 云南省大理州洱源县邓川初级中学建设项目 | 项目中标价393.78万元，新建学生宿舍楼1000平方米，新建2个塑胶篮球场840平方米，运动场提升改造5000平方米；为教育强国专项2022年中央预算内投项目。 | 1.2024年2月29日前完成主体施工； 2.3月20日前完成装饰装修及扫尾； 3.3月30日全面完成建设任务。 | 2024-03-30 | 项丽娟 | 洱源县人民政府副县长 | 杨 萍 | 洱源县邓川镇人民政府镇长
3 | 云南省大理州洱源县旧州中心完小建设项目 | 项目中标价517.9万元，新建教学综合楼1800平米，运动场提升改造900平米；为教育强国专项2022年中央预算内投项目。 | 1.2024年2月29日前完成主体施工； 2.3月20日前完成装饰装修及扫尾； 3.3月30日全面完成建设任务。 | 2024-03-30 | 项丽娟 | 洱源县人民政府副县长 | 杨 萍 | 洱源县邓川镇人民政府镇长
4 | 云南省大理州洱源县新州中心完小建设项目 | 项目中标价508.5万元，新建教学综合楼1800平米，运动场提升改造900平米；为教育强国专项2023年中央预算内投项目。 | 1.2024年1月30日前完成基础施工； 2.6月30日前完成主体工程； 3.8月20日前完成装饰装修及扫尾； 4.9月30日全面完成建设任务。 | 2024-09-30 | 项丽娟 | 洱源县人民政府副县长 | 杨 萍 | 洱源县邓川镇人民政府镇长